## Casos de Prueba
ID | Fecha de creación | Título | Descripción | Área dev | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Tipo de prueba | Reportado por
[6 empty] | # | Acción | Resultado esperado
Sprint 1
CP-001 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive mobile | Comprobar que se pueda ver la vista para resolucion mobile | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 1 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo Android/Ios | Visualizacion del Home en Vista Mobile | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-002 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive tablet | Comprobar que se pueda ver la vista para resolucion tablet | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 2 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo Tablet | Visualizacion del Home en Vista Tablet | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-003 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive Desktop | Comprobar que se pueda ver la vista para resoluicion Desktop | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 3 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo PC Desktop o Mac | Visualizacion del Home en Vista Desktop | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-004 | 2022-08-06 | Validar Enlaces Click Logo y Lema | Comprobar que al dar Click en el Logo y en el Lema Sea Redireccionado a la Pagina Home | Front | Ingreso al Aplicativo Despligue de Header | 4 | Desde Cualquier vista hacer click al logo y al lema | Ser redireccionado al Home | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-005 | 2022-08-06 | Validar Boton Inicio de Sesión | Comprobar el boton de registro ubicado en Header | Front | Ingreso al Aplicativo Parte publica de la App Despligue de Header | 5 | Desde Vista publica hacer click en el boton de Login | Ser Redireccionado al Formulario de Login | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-006 | 2022-08-06 | Validar Session y Perfil de Usuario | Comprobar nombre de usuario, avatar (letras) y link de cierre de session | Front | Ingreso al Aplicativo Parte Privada de la App Despligue de Header | 6 | Ingresar a la App | Visualizar Nombre de Usuario, Avatar de letras y Enlace de Finalizacion de Sessión. | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-007 | 2022-08-06 | Validar Body Paleta de Colores y Dimensiones | Comprobar que el Body general dentro de las distintas secciones del app, corresponder en dimensiones y color a tema escogido | Front | Ingreso al Aplicativo parte privada de la App Despligue de Body | 7 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Body | Visualizar body de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-008 | 2022-08-06 | Validar Header | Comprobar que el header ocupe el 100% de la pantalla | Front | Que al ingresar a la app el Header se visualice en toda la pantalla | 8 | Ingresar a la App | Visualizar Header de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-009 | 2022-08-06 | Validar Footer | Comprobar Ancho y ubcacion del Footer definidos como 100%, Aliniacion Fija Abajo. | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 9 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Footer de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-010 | 2022-08-06 | Valizar Iso Logotipo, Año y Copyright | Comprobar Iso Logotipo, Año y Copyright | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 10 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Iso Logotipo, Año y Copyright | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-011 | 2022-08-06 | Validar Iconos de Redes Sociales | Comprobar Icones de Redes Sociales | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 11 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Iconos de las Redes Sociales Nota, Definir Redes Sociales | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-012 | 2022-08-06 | Validar Correcta creacion de Tabla de Categorias | Realizar consulta a la tabla categoria para constatar la estructura de esta de ser minimamente de la siguiente forma: ○ Id ○ Título ○ Descripción ○ URL imagen | Back | Despligue de la DB | 12 | Ingresar al Aplicativo para visualizar el proyecto y la definicion de la DB | Ingresar al Aplicativo para visualizar en el proyecto la definicion correcta de la DB | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-013 | 2022-08-06 | Validar Busqueda | Comprobar diseño y correcto funcionamiento del formulario de Busqueda (titulo y parágrafo) | Back | Ingresar al aplicativo parte privada de la app Despligue de formulario de busqueda | 13 | Ingresar al Aplicativo Hacer click en Lista desplegable Hacer click en Fecha Inicio y Fin Click en Buscar | Visualizar aplicativo Visualizar despliegue de lista Visualizar Selector de Fechas Visualizar correcto funcionamiento general | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-014 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Mobile | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 14 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-015 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Tablet | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 15 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-016 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Desktop | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 16 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-017 | 2022-08-06 | Evaluar la presencia de las categorías | realizar la lista de las categorías | Back | Creación de API | 1 | Creacion de categoria en tabla | realizar el proceso de crear una tabla | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | En el endpoint buscar las categorias ya mencionadas | Listar las categorias | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-018 | 2022-08-06 | Evaluar cuidades | Listar las cuidades | Front | Ingresar a la url | 1 | Ingresar a la pagina | Visualizar el buscador con la lista de ciudades | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Desplegar las cuidades en el buscador
CP-019 | 2022-08-06 | Botón de búsqueda | Botón para buscar las preferencias de usuario referente a ciudades | Front/Back | Ingresar desde cualquier dispositivo | 1 | Dar click en el boton de busqueda | Debe visualizarse un botón de búsqueda, y este debe poder traer los resultados filtrados | Done | ACEPTACION/HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Agregar preferencias para filtrar
CP-020 | 2022-08-06 | Productos en Cards | Ubicar productos en cards | Front | Ninguna | 1 | Poder ver los productos solicitados | Los productos deben ser cards | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Realizar una búsqueda y visualizar producto |  |  |  | Indira Requiz
CP-021 | 2022-08-06 | Evaluar las 4 categorias | isualización de solo 4 categorias de productos | Front | JSON con datos de los productos/API | 1.1 | Ir al bloque de categorias y visualizar lista | Deben visualizarse solo 4 categorias de producto | Done | ACEPTACION/HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra , Indira Requiz
[6 empty] | 1.2 | Verificar el endpoint de categoria
CP-022 | 2022-08-06 | Login | Comprobar el funcionamiento del login | Front | Ventana ingreso de sesión | 1 | click en Login | El usuario debe encontrar un listado de datos para su inicio de sesión, el cual tiene campo tipo email, un campo de password. Además visualizarse el botón de ingreso y un texto que redireccione al registro en caso de que el usuario no tenga una cuenta registrada | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Ver datos de inicio para la sesión
CP-023 | 2022-08-06 | Registro | Comprobar el registro | Front | Redirección a registro | 1.1 | Dar click en Registro | El usuario debe ver un formato de registro, el cual contiene un campo para el nombre, apellido, email, contraseña, y confrimación de contraseña. | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 1.2 | Al intentar entrar al login, se redirecciona al registro por falta cuenta
CP-024 | 2022-08-06 | Ingreso inválido con email | Verificar que no puede ingresar o crear cuenta con un email inválido | Front | Form de registro | 1 | Ir al form de registro | El form de registro debe mostrar un mesaje que indique el error en el campo de email al ingresar un email diferente al formato "usuario@email.com" | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra , Indira Requiz
[6 empty] | 2 | Ingresar un email inválido, sin @. Ejemplo: "email.com"
CP-025 | 2022-08-06 | Validar ingreso | Ver un mensaje de acceso éxitoso | Front | ingreso al registro | 1 | Ir alregistro y completar los campos | Simular login y redireccionar al Home | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Dar click crear cuenta para ingresar en la cuenta
CP-026 | 2022-08-06 | Validar la contraseña | Crear contraseña errada e intentar ingresar | Front | Registro | 1 | Ir al registro | El registro mostrarra el mensaje de error en la contraseña | done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Ingresar contraseña inválida
CP-027 | 2022-08-16 | Validar get en postman | Llamar categorias en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 4 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-028 | 2022-08-16 | Validar post en postman | Agregar una categoria en postan | Back | Creación de API | 1 | [Ingresar datros con categoria nueva a postman | 5 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-029 | 2022-08-16 | Validar delete en postman | Eliminar la categoria ageregada por el post | Back | Creación de API | 1 | Ingresar id a eliminar en postman | 4 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
Sprint 2
CDP-30 | 2022-08-18 | Validar ruta del home | Yo como usuario quiero poder contar con una ruta que me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1.Ingresar a la aplicación 2. Dar clic al botón ingresar 3. Dar clic al logo o slogan | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. Que redireccione al home | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-31 | 2022-08-18 | Rutas amigables | Yo como usuario quiero contar con rutas amigables para facilitar mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-32 | 2022-08-18 | visualizar el detalle de los producto | Yo como usuario quiero poder visualizar el detalle de un producto | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-33 | 2022-08-18 | Visualizar detalle de un producto | Yo como cliente quiero poder visualizar el detalle de un producto responsive dentro del template implementado en el sprint 1 | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-34 | 2022-08-18 | Probar flecha volver atras | Yo como usuario quiero poder visualizar la flecha volver atras y que esta me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la flecha volver atras | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto escogido 3. Redireccionar al home | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-35 | 2022-08-18 | validar 100% de la pantalla con los datos de ubicación | Yo como usuario quiero validar que el bloque con los datos de ubicación ocupe el 100% de la pantalla | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-36 | 2022-08-18 | Validar que la imagen principal ocupe la mitad de la pantalla y las demás imagenes ocupen la otra mitad en la vista Desktop | Yo como usuario quiero ver la imagen principal en la mitad del bloque y las otras imagenes en 2 columnas y 2 filas | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-37 | 2022-08-18 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en una imagen | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. que no realice ninguna acción | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-38 | 2022-08-18 | Validar que aparezca la opción "ver más" | Yo como usuario quiero poder visualizar la opción ver más y que me permita ver todas las imagenes relacionadas a mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-39 | 2022-08-18 | Visualizar un botón que permita regresar al detalle del producto | Yo como usuario quiero poder visualizar un botón que me permita cerrar y regresar al detalle del producto cuando estoy en la galeria de imagenes | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" 4. Dar clic a la "X" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes 4. Que redirecciones al detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-40 | 2022-08-18 | Validar el autodeslizamiento de imagenes en la vista de Tablet y Phone | Yo como usuario quiero poder visualizar la galeria de imagenes con autodeslizamiento cada 3 seg | Front | Ingresar al aplicativo Dispositivo Tablet y Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-41 | 2022-08-18 | Validar que se visualice el numero de la foto actual | Yo como usuario quiero visualizar dentro del bloque el numero de la foto actual | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-42 | 2022-08-18 | Validar la descripción del producto seleccionado | Yo como usuario quiero poder visualizar la descripción del producto para tener claro los detalles | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-43 | 2022-08-18 | Validar caracteristicas del producto | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas de un producto para ver las opciones que ofrece | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-44 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista Desktop | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista desktop una grilla de 4 columnas | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Desktop |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-45 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Tablet | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista de tablet una grilla de 2 columnas | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Tablet |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-46 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Phone | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista de phone una grilla de 1 columna | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-47 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Desktop | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 3 columnas en la vista de desktop | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Desktop |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-48 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Tablet | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 2 columnas en la vista de tablet | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Tablet |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-49 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Phone | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 1 columna en la vista de phone | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | IN PROGRESS | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-50 | 2022-08-22 | Validar get en postman | Llamar categoria por id en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 1 categorias, por su id | DONE | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-51 | 2022-08-22 | Validar put en postman | modificar categoria por id en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 1 categorias modificada, por su id | DONE | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-52 | 2022-08-19 | Crear un producto | Generar la creacion de un producto en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | un nuevo producto con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-53 | 2022-08-19 | Listar productos | Generar la peticion para renderizar la lista de todos los productos disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos los productos | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-54 | 2022-08-20 | Listar por id | Listar el producto conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con gett mas el id, listar el producto | Producto llamado por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-55 | 2022-08-20 | Listar Ciudades | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las ciudades disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todas las ciudades | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-56 | 2022-08-20 | Crear una ciudad | Generar la creacion de una ciudad en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva ciudad con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-57 | 2022-08-20 | Listar por id | Listar la ciudad conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la ciudad | una ciudad llamada por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-58 | 2022-08-22 | Crear un feature | Generar la creacion de feature en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | un nuevo feature con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-59 | 2022-08-22 | Listar features | Generar la peticion para renderizar la lista de todos los features disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos los features | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-60 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar el feature conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar el feature | Feature llamado por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-61 | 2022-08-22 | Crear una imagen | Generar la creacion de una imagen en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva imagen con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-62 | 2022-08-22 | Listar imágenes | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las imágenes disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos las imagenes | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-63 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar una imagen conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la imagen | Imagen llamada por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-64 | 2022-08-22 | Crear una politica | Generar la creacion de una politica en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva politica con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-65 | 2022-08-22 | Listar politicas | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las politicas disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos las politicas | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-66 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar una politica conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la politica | Politica llamada por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-67 | 2022-08-25 | MVP | Como financista del proyecto, quiero poder acceder a un Producto Mínimo Viable (MVP) gastando lo mínimo posible para poder buscar inversiones | Infraestructura | Tener credenciales para la cuenta de amazon | 1 | 1. Ingresar a la consola de amazon 2. Buscar el servicio de EC2, RDS y S3 3. Revisar que se tenga la menor cantidad de recursos en operación para gastar lo menos posible | 1. Visualizacion de la pagina de los servicios de amazon 2. Visualizacion de los recursos asociados a Wesped 3. Visualizar la ejecucion de una instancia EC2 con la VPC predeterminada por la region, asi como tambien la visualizacion de 2 bucket y una instancia MYSQL RDS. | DONE |  | Alejandra Marin / Andres Fajardo
CDP-68 | 2022-08-25 | Acceder a los servicios de amazon 24/7 | Como usuario quiero poder acceder 24/7 y de forma online al servicio de búsqueda de productos para poder consultar la información y reservar en cualquier momento. | Infraestructura | Tener conexión a internet | 1 | 1. Ingresar a la url http://ec2-18-224-138-216.us-east-2.compute.amazonaws.com:8080/products, 2. Ingresar a la url http://wesped-frontend.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | 1. Obtener el Json con todos los atributos correspondientes a los productos de nuestra aplicación 2. Visualizacion del contenido estatico (Front end), de nuestra aplicación | DONE | REGRESION | Alejandra Marin / Andres Fajardo
Sprint 3
CDP-69 | 2022-08-30 | Crear un rol en la BBDD | Generar un rol en la BBDD | BBDD | la tabla de rol debe estar creada |  | 1 -Generar un insert de la base de datos | Debe crearse un rol en la bbdd | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-70 | 2022-08-30 | Dar de alta un usuario | Registrar un usuario en la bbdd | bbdd | la tabla de usuarios debe estar creada |  | 1-Generar un usuario con insert | Debe visualizarse un nuevo usuario en la bbdd | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-71 | 2022-08-30 | Registrar un usuario en la API | Un usuario debe poder registrarse desde la página | Back | Debe ingresarse en la web y el endpoint de registro de usuarios debe estar creado |  | 1- Ingresar en la web 2-ir a crear cuenta 3-llenar el form 4- dar click en crear cuenta 5- se verifica la creación de usuario y la respuesta 201 | Debe poder crearse un registro de usuario | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-72 | 2022-08-30 | Login de usuario | El usuario al enviar el form debe permancer logeado | Back/Front | El form de registro debe estar lleno |  | 1- crear usuario 2- el usuario nuevo debe visualizarse en el header | El usuario creado se mantiene logeado y se genera un token | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-73 | 2022-08-30 | Registro errado | El usuario que no ha podido registrarse recibe un mensaje de error | Back/Front | Debe haber un form de registro y una tabla de usuarios en la BBDD |  | 1- se ingresa en la web 2- ir a crear cuenta 3- se llena el form con datos inválidos 4- se da click en crear cuenta | Debe visualizarse un mensaje de error que diga “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde" | TO DO | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-74 | 2022-08-30 | Inicio de sesión de usuario registrado | El usuario ya registrado puede ingresar en su cuenta al completar el form de ingreso | Front | Debe haber un form de inicio de sesión y una tabla de usuarios en la API |  | 1- ingresar en la web 2-ir a la sección de iniciar sesión 3-llenar el form 4- dar click iniciar sesión | El usuario debe poder ingresar y visualizar su avatar en el header con el formato: Hola, [nombre usuario], un avatar de usuario y un link de cerrar sesión | TO DO | Regresión | Indira Réquiz
CDP-75 | 2022-08-30 | Error de inicio de sesión | El usuario al enviar el form de ingreso recibe un mensaje de error | Back/Front | n/a |  | 1- ingresar en la web 2-ir a la sección de iniciar sesión 3-llenar el form con datos inválidos 4- dar click iniciar sesión | Debe visualizarse un mensaje de error que diga “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde" | TO DO | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-76 | 2022-08-30 | Cierre de sesión de usuario | El usuario puede salir de su sesión | Front | Debe haber un botón de cierre de sesión |  | 1- ir al header y dar click al botón de cerrar sesión | El usuario debe poder cerrar su sesión | TO DO | Regresión | Indira Réquiz
CDP-77 | 2022-08-30 | Buscar un producto por fecha | El usuario puede filtrar los productos con un rango de fechas desde el buscador | Back/Front | Debe haber una barra de búsqueda y esta debe conectarse con el filtro de producto |  | 1- ir a la web 2-ingresar un rango de fechas en el buscador 3-dar clink en el botón de buscar | Debe poder visualizarse los productos filtardos por fecha en el home | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-78 | 2022-08-30 | Filtrar por ciudad y fecha | El usuario puede filtrar los productos por ciudad y un rango de fechas desde el buscador | Back/Front | Debe haber una barra de búsqueda y esta debe conectarse con el filtro de producto |  | 1- ir a la web 2-ingresar un rango de fechas en el buscador 3- ingresar una ciudad 4-dar clink en el botón de buscar | Debe poder visualizarse los productos filtardos por fecha y ciudad en el home | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-79 | 2022-08-30 | Reserva de usuario logeado | El usuario logeado puede ingresar en la página de reserva | Front | Debe haber una página de reserva, el usuario debe estar logeado |  | 1- elegir un producto, 2- dar click en el botón de reservar | Debe redigirse a la página de reserva | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-80 | 2022-08-30 | Reserva de usuario no logeado | El usuario no logeado no puede ingresar en la página de reserva | Front | n/a |  | 1- elegir un producto, 2- dar click en el botón de reservar | El usuario no logeado debe redigirse a la página de login | TO DO | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-81 | 2022-08-30 | Listar roles | Debe poder verse todos los roles creados | Back/BBDD | la tabla de rol debe estar creada |  | Generar una petición get para traer los roles de la tabla | En postman se visualizan todos los roles de la BBDD | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-82 | 2022-08-30 | Listar usuarios | Debe poder verse todos los usuarios creados | Back/BBDD | la tabla de usuarios debe estar creada |  | 1, Hacer login con usuario que tenga rol admin 2, Generar una petición get con token para traer los usuarios de la tabla | En postman se visualizan todos los usuarios de la BBDD | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-83 | 2022-08-30 | Crear una reserva en la BBDD | Generar una reserva en la BBDD desde el postman | Back/BBDD | la tabla de reservas debe estar creada |  | 1 -Generar una petición post para crear una reseva 2-Generar una petición get y verificar la creación de una reserva | En postman se visualiza la reserva creada de la BBDD | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-84 | 2022-08-30 | Listar las reservas realizadas | Debe poder verse todas las reservas creadas | Back/BBDD | la tabla de reservas debe estar creada |  | Generar una petición get para traer las reservas de la tabla | En postman se visualizan todos las reservas de la BBDD | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-85 | 2022-08-30 | título de la página de reserva | Debe visualizarse el título de la página de reserva | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el bstón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar el título | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-86 | 2022-08-30 | Detalle de reserva | Debe visualizarse una descripción en la página de reserva con un título, una imagen de producto, una categoria, el título de producto, ubicación, el check-in y check.out, además de un botón de confirmación. Acompañado de un bloque de políticas que coincida con el producto | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el bstón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar detalle de la reserva de producto | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-87 | 2022-08-30 | Formulario de reservas | La página de reservas tiene un form para crear la reserva con un campo de nombre, apellido, email, y ciudad. Además de un bloque de horario y un botón de submit. | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-88 | 2022-08-30 | Validación de hora | El input de hora debe estar validado y ser requerido | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva 3- omitir el ingreso de los datos de horario | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto y la falta de datos en horario debe dar error: “Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde” | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-89 | 2022-08-30 | Validación de un rango de fechas | El input de fecha debe estar validado y ser requerido | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva 3- omitir el ingreso de los datos de fechas | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto y la falta de datos en fechas debe dar error: "“Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde” | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-90 | 2022-08-30 | Calendario de reserva | La página de reservas tiene un calendario que permite moverse entre meses, donde las fechas anteriores o seleccionadas están deshabilitadas y al seleccionar un rango este se ve en el input | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva puede verse un calendario interactivo | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-91 | 2022-08-30 | Reserva exitosa | Al crear una reserva, el usuario es redirigido a un template de reserva con un mensaje de reserva exitosa, este debe tener un ícono, un mensaje de éxito y un link a Home | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- llenar los datos de reserva 3- dar clink en el botón de reserva | Al dar click ser redirigido a un template de reserva donde se visualiza un mensaje de éxito | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-92 | 2022-09-01 | Validar Enlaces Click Logo y Lema | Comprobar que al dar Click en el Logo y en el Lema Sea Redireccionado a la Pagina Home | Front | Ingreso al Aplicativo Despligue de Header |  | Desde Cualquier vista hacer click al logo y al lema | Ser redireccionado al Home | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-93 | 2022-09-01 | Evaluar ciudades | Listar las cuidades | Front | Ingreso al Aplicativo |  | 1-Dar clic en el buscador | 1-Visualizar listado con las ciudades | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-94 | 2022-09-01 | Login | Comprobar el funcionamiento del login | Front | Ingreso al aplicativo |  | 1-Dar clic en el botón ingresar 2-Llenar los campos requeridos 3- dar clic en el botón ingresar | 1-Visualizar la vista de inicio de sesión 2-el usuario puea llenar los campos con información valida 3- loguearse en la aplicación | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-95 | 2022-09-01 | Ingreso inválido con email | Verificar que no puede ingresar o crear cuenta con un email inválido | Front | Ingreso al aplicativo |  | 1-Dar clic en el botón ingresar 2-Llenar los datos de inicio sesión con credenciales invalidas | 1-Visualizar la vista de sesión 2-Que aparezca un mensaje indicando que las credenciales son invalidas | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-96 | 2022-09-01 | Validar la contraseña | Crear contraseña errada e intentar ingresar | Front | Ingreso al aplicativo |  | 1-Ingresar contraseña invalida | 1- El registro mostrarra el mensaje de error en la contraseña | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-97 | 2022-09-01 | Visualizar detalle de un producto | Yo como cliente quiero poder visualizar el detalle de un producto responsive dentro del template implementado en el sprint 1 | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-98 | 2022-09-01 | Probar flecha volver atras | Yo como usuario quiero poder visualizar la flecha volver atras y que esta me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la flecha volver atras | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto escogido 3. Redireccionar al home | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-99 | 2022-09-01 | Validar que aparezca la opción "ver más" | Yo como usuario quiero poder visualizar la opción ver más y que me permita ver todas las imagenes relacionadas a mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-100 | 2022-09-01 | Visualizar un botón que permita regresar al detalle del producto | Yo como usuario quiero poder visualizar un botón que me permita cerrar y regresar al detalle del producto cuando estoy en la galeria de imagenes | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" 4. Dar clic a la "X" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes 4. Que redirecciones al detalle del producto | TO DO | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-101 | 2022-09-07 | Reservas por producto | Obtener lista de reservas de acuerdo al id de un producto | Back | acceso al endpoint |  | 1, Realizar una peticion Get al endpoint de reservas indicando el id del producto en el path | Visualizacion de las reservas que tiene el producto seleccionado | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra / Alejandra Marin
CDP-102 | 2022-09-07 | Filtro de productos por fecha | Mostrar productos que esten dispopnibles para realizar reserva de acuerdo a las fechas seleccionadas | Front/Back | Seleccionar rango de fechas validas |  | Realizar peticion Get al endpoint que aplica el filtro | Obtener productos disponibles para reserva de acuerdo a las fechas seleccionadas | TO DO | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra / Alejandra Marin
CDP-103 | 2022-09-07 | Filtro de productos por fecha y ciudad | Mostrar productos que esten dispopnibles para realizar reserva de acuerdo a las fechas y ciudad seleccionadas | Front/Back | Seleccionar rango de fechas validas y ciudad |  | Realizar peticion Get al endpoint que aplica el filtro | Obtener productos disponibles para reserva de acuerdo a las fechas seleccionadas y ciudad | TO DO | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra / Alejandra Marin

## Sprint 1
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
11/082022 11:33 am | CP-001 | Movil | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-002 | Tablet | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-003 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-004 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-005 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-006 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-007 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-008 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-009 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-010 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-011 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
| CP-012 |  | TO DO | n/a
| CP-013 |  | TO DO | n/a
| CP-014 |  | TO DO | n/a
| CP-015 |  | TO DO | n/a
| CP-016 |  | TO DO | n/a
2022-08-06 | CP-017 | PC | PASSED | visualizar categorias en la base de datos creadas por back | Andres Felipe Fajardo Parra
11/082022 11:33 am | CP-018 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-019 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-020 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-021 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-022 |  | PASED |  | Dina Perez
| CP-023 |  | TO DO
11/082022 11:33 am | CP-024 | Destokp | PASED |  | Dina Perez
| CP-025 | Destokp | TO DO
| CP-026 | Destokp | TO DO
2022-08-06 | CP-027 | PC | PASSED | visualizar categorias en postman creadas por back | Andres Felipe Fajardo Parra
2022-08-06 | CP-028 | PC | PASSED | agregar nueva categoria en la base de datos | Andres Felipe Fajardo Parra
2022-08-06 | CP-029 | PC | PASSED | eliminar categoria en la base de datos creadas anteriormente | Andres Felipe Fajardo Parra

## Sprint 2
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
2022-08-25 | CDP-30 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-31 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-32 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-33 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-34 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-35 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-36 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-37 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-38 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-39 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-40 |  |  | n/a
2022-08-25 | CDP-41 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-42 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-43 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-44 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-45 | Tablet | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-46 | Phone | FALLED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-47 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-48 | Tablet | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-49 | Phone | FALLED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-50 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-51 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-52 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-53 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-54 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-55 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-56 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-57 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-58 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-59 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-60 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-61 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-62 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-63 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-64 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-65 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-66 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-67 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-68 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo

## Sprint 3
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
2022-08-25 | CDP-69 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
2022-08-25 | CDP-70 | DESKTOP | INVALID | n/a | Andrés |  | El caso va en contra de Sprint Security, ya que al insertar datos la contraseña no quedaria encriptada
2022-08-25 | CDP-71 |  |  |  | Indira
07/09/2022 - 17:39 | CDP-72 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | El usuario permanece logeado en la web, e incluso se puede acceder a su cuenta al ingresar en la web desde otra IP*
07/09/2022 - 16:30pm | CDP-73 | DESKTOP | FALLED | n/a | Indira | DEF-003 | El mensaje de error no corresponde a la issue
07/09/2022 - 12:17pm | CDP-74 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
07/09/2022 - 17: 30pm | CDP-75 | DESKTOP | FALLED | n/a | Indira | DEF-004 | El mensaje de error no corresponde a la issue
07/09/2022 - 12:20 pm | CDP-76 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
2022-08-25 | CDP-77 |  |  |  | Indira
07/09/2022 - 11:30 am | CDP-78 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | El botón de Aplicar debería colapsar el calendario
07/09/2022 - 12:30 pm | CDP-79 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
07/09/2022 - 11:35 am | CDP-80 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
2022-08-25 | CDP-81 |  |  | n/a | Andrés
2022-08-25 | CDP-82 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés |  | Peticion Get disponible solo para usuarios Admin
2022-08-25 | CDP-83 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés |  | Peticion solo disponible con autorizacion (token)
2022-08-25 | CDP-84 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
07/09/2022 - 12:10 pm | CDP-85 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
07/09/2022 - 12:13 pm | CDP-86 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
07/09/2022 - 12:14 pm | CDP-87 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | Se puede ver el form pero no me permite ingresar el dato de ciudad
07/09/2022 - 12:44 pm | CDP-88 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | La lista deplegable es muy transparente
2022-08-25 | CDP-89 |  |  |  | Dina
07/09/2022 - 12:35 am | CDP-90 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
2022-08-25 | CDP-91 |  |  |  | Indira/Dina
2022-08-25 | CDP-92 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-93 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-94 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-95 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-96 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-97 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-98 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-99 |  |  |  | Dina
2022-08-25 | CDP-100 |  |  |  | Dina
2022-09-07 | CDP-101 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
CDP-102
CDP-103

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
DEF-001 | 2022-08-25 | Grilla de una columna | Yo como usuario quiero visualizar las características en la vista de phone una grilla de 1 columna. | En dispositivo móvil se muestra las características del producto en dos grillas, y según lo requerido debe aparecer en 1 sola grilla | Que el usuario pueda visualizar las características del producto en una sola grilla cuando está en dispositivo móvil. | 1 | Visualizar el home | n/a | Finalizado | Baja | Baja | Dina Perez | Romina | https://docs.google.com/document/d/17S3Kwahqquw8mVwODJ7fSb4AMFkakrcH0aqaxaxeJnc/edit?usp=sharing
[6 empty] | 2 | Visualizar el detalle del producto
DEF-002 | 2022-08-25 | Grilla de una columna | Yo como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto en una grilla de 1 columna en la vista de phone | En dispositivo móvil se muestra las políticas de uso del producto en dos grillas, y según lo requerido debe aparecer en 1 sola grilla. | Que el usuario pueda visualizar la política de uso del producto en una sola grilla cuando está en dispositivo móvil. | 1 | Visualizar el home | n/a | Finalizado | Baja | Baja | Dina Perez | Juan | https://docs.google.com/document/d/17S3Kwahqquw8mVwODJ7fSb4AMFkakrcH0aqaxaxeJnc/edit?usp=sharing
[6 empty] | 2 | Visualizar el detalle del producto
DEF-003 | 2022-09-07 | Mensaje de error en el form de registro | El usuario debe visualizar un mensaje de error | el error visualizado es un texto en rojo | El error debe mostrarse con una ventana emergente y el mensaje “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde" | 1 | ingresar en la web | n/a | Reportado | Media | Alta | Indira Requiz | Romina/Juan
[6 empty] | 2 | ir a crear cuenta
[6 empty] | 3 | Ingresar los datos y darle click
DEF-004 | 2022-09-07 | Mensaje de error en el form de login | El usuario debe visualizar un mensaje de error | el error visualizado es un texto en rojo | El error debe mostrarse con una ventana emergente y el mensaje “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde" | 4 | ingresar en la web | n/a | Reportado | Media | Alta | Indira Requiz | Romina/Juan
[6 empty] | 5 | ir a crear cuenta
[6 empty] | 6 | Ingresar los datos y darle click

## Prueba Exploratoria
ID Issue | Sprint | Titulo | Estado | Fecha de Ejecución | ID defecto | Comentarios | Tester | Evidencia
CPE-01 | 1 | validar que el aplicativo sea responsive | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-02 | 1 | Validar el buscador de ciudad | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-03 | 1 | Validar lista de productos | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-04 | 1 | Validar buscador | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-05 | 1 | Validar login del usuario con credenciales correctas | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-006 | 1 | Validar login del usuario cuando se coloca credenciales incorrectos | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-007 | 1 | Validar eventos en Header | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-008 | 2 | Validar login del aplicativo | PASSED | 2022-08-24 |  | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-009 | 2 | Validar que aparezcan los datos de ubicación en la descripción del producto | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-010 | 2 | Validar que no se realice filtro cuando no se ha seleccionado una ciudad | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-011 | 2 | Validar el detalle de los productos | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-012 | 2 | Validar el botón volver atras | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-013 | 2 | Validar que cuando el usuario no esta logueado le aparezcan los productos en orden aleatorio | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-014 | 2 | Validar que cuando el usuario estaloueado le aparezcan los productos siempre en el mismo orden | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-015 | 2 | Validar que al dar clic en el botón cerrar en la galeria de imagenes redireccione al detalle del producto | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing