## Casos de Prueba
ID | Fecha de creación | Título | Descripción | Área dev | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Tipo de prueba | Reportado por
[6 empty] | # | Acción | Resultado esperado
Sprint 1
CP-001 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive mobile | Comprobar que se pueda ver la vista para resolucion mobile | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 1 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo Android/Ios | Visualizacion del Home en Vista Mobile | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-002 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive tablet | Comprobar que se pueda ver la vista para resolucion tablet | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 2 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo Tablet | Visualizacion del Home en Vista Tablet | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-003 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive Desktop | Comprobar que se pueda ver la vista para resoluicion Desktop | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 3 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo PC Desktop o Mac | Visualizacion del Home en Vista Desktop | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-004 | 2022-08-06 | Validar Enlaces Click Logo y Lema | Comprobar que al dar Click en el Logo y en el Lema Sea Redireccionado a la Pagina Home | Front | Ingreso al Aplicativo Despligue de Header | 4 | Desde Cualquier vista hacer click al logo y al lema | Ser redireccionado al Home | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-005 | 2022-08-06 | Validar Boton Inicio de Sesión | Comprobar el boton de registro ubicado en Header | Front | Ingreso al Aplicativo Parte publica de la App Despligue de Header | 5 | Desde Vista publica hacer click en el boton de Login | Ser Redireccionado al Formulario de Login | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-006 | 2022-08-06 | Validar Session y Perfil de Usuario | Comprobar nombre de usuario, avatar (letras) y link de cierre de session | Front | Ingreso al Aplicativo Parte Privada de la App Despligue de Header | 6 | Ingresar a la App | Visualizar Nombre de Usuario, Avatar de letras y Enlace de Finalizacion de Sessión. | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-007 | 2022-08-06 | Validar Body Paleta de Colores y Dimensiones | Comprobar que el Body general dentro de las distintas secciones del app, corresponder en dimensiones y color a tema escogido | Front | Ingreso al Aplicativo parte privada de la App Despligue de Body | 7 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Body | Visualizar body de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-008 | 2022-08-06 | Validar Header | Comprobar que el header ocupe el 100% de la pantalla | Front | Que al ingresar a la app el Header se visualice en toda la pantalla | 8 | Ingresar a la App | Visualizar Header de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-009 | 2022-08-06 | Validar Footer | Comprobar Ancho y ubcacion del Footer definidos como 100%, Aliniacion Fija Abajo. | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 9 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Footer de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-010 | 2022-08-06 | Valizar Iso Logotipo, Año y Copyright | Comprobar Iso Logotipo, Año y Copyright | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 10 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Iso Logotipo, Año y Copyright | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-011 | 2022-08-06 | Validar Iconos de Redes Sociales | Comprobar Icones de Redes Sociales | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 11 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Iconos de las Redes Sociales Nota, Definir Redes Sociales | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-012 | 2022-08-06 | Validar Correcta creacion de Tabla de Categorias | Realizar consulta a la tabla categoria para constatar la estructura de esta de ser minimamente de la siguiente forma: ○ Id ○ Título ○ Descripción ○ URL imagen | Back | Despligue de la DB | 12 | Ingresar al Aplicativo para visualizar el proyecto y la definicion de la DB | Ingresar al Aplicativo para visualizar en el proyecto la definicion correcta de la DB | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-013 | 2022-08-06 | Validar Busqueda | Comprobar diseño y correcto funcionamiento del formulario de Busqueda (titulo y parágrafo) | Back | Ingresar al aplicativo parte privada de la app Despligue de formulario de busqueda | 13 | Ingresar al Aplicativo Hacer click en Lista desplegable Hacer click en Fecha Inicio y Fin Click en Buscar | Visualizar aplicativo Visualizar despliegue de lista Visualizar Selector de Fechas Visualizar correcto funcionamiento general | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-014 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Mobile | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 14 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-015 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Tablet | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 15 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-016 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Desktop | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 16 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-017 | 2022-08-06 | Evaluar la presencia de las categorías | realizar la lista de las categorías | Back | Creación de API | 1 | Creacion de categoria en tabla | realizar el proceso de crear una tabla | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | En el endpoint buscar las categorias ya mencionadas | Listar las categorias | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-018 | 2022-08-06 | Evaluar cuidades | Listar las cuidades | Front | Ingresar a la url | 1 | Ingresar a la pagina | Visualizar el buscador con la lista de ciudades | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Desplegar las cuidades en el buscador
CP-019 | 2022-08-06 | Botón de búsqueda | Botón para buscar las preferencias de usuario referente a ciudades | Front/Back | Ingresar desde cualquier dispositivo | 1 | Dar click en el boton de busqueda | Debe visualizarse un botón de búsqueda, y este debe poder traer los resultados filtrados | Done | ACEPTACION/HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Agregar preferencias para filtrar
CP-020 | 2022-08-06 | Productos en Cards | Ubicar productos en cards | Front | Ninguna | 1 | Poder ver los productos solicitados | Los productos deben ser cards | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Realizar una búsqueda y visualizar producto |  |  |  | Indira Requiz
CP-021 | 2022-08-06 | Evaluar las 4 categorias | isualización de solo 4 categorias de productos | Front | JSON con datos de los productos/API | 1.1 | Ir al bloque de categorias y visualizar lista | Deben visualizarse solo 4 categorias de producto | Done | ACEPTACION/HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra , Indira Requiz
[6 empty] | 1.2 | Verificar el endpoint de categoria
CP-022 | 2022-08-06 | Login | Comprobar el funcionamiento del login | Front | Ventana ingreso de sesión | 1 | click en Login | El usuario debe encontrar un listado de datos para su inicio de sesión, el cual tiene campo tipo email, un campo de password. Además visualizarse el botón de ingreso y un texto que redireccione al registro en caso de que el usuario no tenga una cuenta registrada | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Ver datos de inicio para la sesión
CP-023 | 2022-08-06 | Registro | Comprobar el registro | Front | Redirección a registro | 1.1 | Dar click en Registro | El usuario debe ver un formato de registro, el cual contiene un campo para el nombre, apellido, email, contraseña, y confrimación de contraseña. | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 1.2 | Al intentar entrar al login, se redirecciona al registro por falta cuenta
CP-024 | 2022-08-06 | Ingreso inválido con email | Verificar que no puede ingresar o crear cuenta con un email inválido | Front | Form de registro | 1 | Ir al form de registro | El form de registro debe mostrar un mesaje que indique el error en el campo de email al ingresar un email diferente al formato "usuario@email.com" | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra , Indira Requiz
[6 empty] | 2 | Ingresar un email inválido, sin @. Ejemplo: "email.com"
CP-025 | 2022-08-06 | Validar ingreso | Ver un mensaje de acceso éxitoso | Front | ingreso al registro | 1 | Ir alregistro y completar los campos | Simular login y redireccionar al Home | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Dar click crear cuenta para ingresar en la cuenta
CP-026 | 2022-08-06 | Validar la contraseña | Crear contraseña errada e intentar ingresar | Front | Registro | 1 | Ir al registro | El registro mostrarra el mensaje de error en la contraseña | done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Ingresar contraseña inválida
CP-027 | 2022-08-16 | Validar get en postman | Llamar categorias en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 4 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-028 | 2022-08-16 | Validar post en postman | Agregar una categoria en postan | Back | Creación de API | 1 | [Ingresar datros con categoria nueva a postman | 5 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-029 | 2022-08-16 | Validar delete en postman | Eliminar la categoria ageregada por el post | Back | Creación de API | 1 | Ingresar id a eliminar en postman | 4 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
Sprint 2
CDP-30 | 2022-08-18 | Validar ruta del home | Yo como usuario quiero poder contar con una ruta que me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1.Ingresar a la aplicación 2. Dar clic al botón ingresar 3. Dar clic al logo o slogan | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. Que redireccione al home | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-31 | 2022-08-18 | Rutas amigables | Yo como usuario quiero contar con rutas amigables para facilitar mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-32 | 2022-08-18 | visualizar el detalle de los producto | Yo como usuario quiero poder visualizar el detalle de un producto | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-33 | 2022-08-18 | Visualizar detalle de un producto | Yo como cliente quiero poder visualizar el detalle de un producto responsive dentro del template implementado en el sprint 1 | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-34 | 2022-08-18 | Probar flecha volver atras | Yo como usuario quiero poder visualizar la flecha volver atras y que esta me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la flecha volver atras | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto escogido 3. Redireccionar al home | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-35 | 2022-08-18 | validar 100% de la pantalla con los datos de ubicación | Yo como usuario quiero validar que el bloque con los datos de ubicación ocupe el 100% de la pantalla | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-36 | 2022-08-18 | Validar que la imagen principal ocupe la mitad de la pantalla y las demás imagenes ocupen la otra mitad en la vista Desktop | Yo como usuario quiero ver la imagen principal en la mitad del bloque y las otras imagenes en 2 columnas y 2 filas | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-37 | 2022-08-18 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en una imagen | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. que no realice ninguna acción | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-38 | 2022-08-18 | Validar que aparezca la opción "ver más" | Yo como usuario quiero poder visualizar la opción ver más y que me permita ver todas las imagenes relacionadas a mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-39 | 2022-08-18 | Visualizar un botón que permita regresar al detalle del producto | Yo como usuario quiero poder visualizar un botón que me permita cerrar y regresar al detalle del producto cuando estoy en la galeria de imagenes | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" 4. Dar clic a la "X" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes 4. Que redirecciones al detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-40 | 2022-08-18 | Validar el autodeslizamiento de imagenes en la vista de Tablet y Phone | Yo como usuario quiero poder visualizar la galeria de imagenes con autodeslizamiento cada 3 seg | Front | Ingresar al aplicativo Dispositivo Tablet y Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-41 | 2022-08-18 | Validar que se visualice el numero de la foto actual | Yo como usuario quiero visualizar dentro del bloque el numero de la foto actual | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-42 | 2022-08-18 | Validar la descripción del producto seleccionado | Yo como usuario quiero poder visualizar la descripción del producto para tener claro los detalles | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-43 | 2022-08-18 | Validar caracteristicas del producto | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas de un producto para ver las opciones que ofrece | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-44 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista Desktop | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista desktop una grilla de 4 columnas | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Desktop |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-45 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Tablet | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista de tablet una grilla de 2 columnas | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Tablet |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-46 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Phone | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista de phone una grilla de 1 columna | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-47 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Desktop | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 3 columnas en la vista de desktop | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Desktop |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-48 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Tablet | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 2 columnas en la vista de tablet | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Tablet |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | DONE | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-49 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Phone | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 1 columna en la vista de phone | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | IN PROGRESS | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-50 | 2022-08-22 | Validar get en postman | Llamar categoria por id en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 1 categorias, por su id | DONE | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-51 | 2022-08-22 | Validar put en postman | modificar categoria por id en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 1 categorias modificada, por su id | DONE | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-52 | 2022-08-19 | Crear un producto | Generar la creacion de un producto en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | un nuevo producto con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-53 | 2022-08-19 | Listar productos | Generar la peticion para renderizar la lista de todos los productos disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos los productos | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-54 | 2022-08-20 | Listar por id | Listar el producto conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con gett mas el id, listar el producto | Producto llamado por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-55 | 2022-08-20 | Listar Ciudades | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las ciudades disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todas las ciudades | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-56 | 2022-08-20 | Crear una ciudad | Generar la creacion de una ciudad en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva ciudad con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-57 | 2022-08-20 | Listar por id | Listar la ciudad conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la ciudad | una ciudad llamada por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-58 | 2022-08-22 | Crear un feature | Generar la creacion de feature en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | un nuevo feature con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-59 | 2022-08-22 | Listar features | Generar la peticion para renderizar la lista de todos los features disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos los features | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-60 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar el feature conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar el feature | Feature llamado por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-61 | 2022-08-22 | Crear una imagen | Generar la creacion de una imagen en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva imagen con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-62 | 2022-08-22 | Listar imágenes | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las imágenes disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos las imagenes | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-63 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar una imagen conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la imagen | Imagen llamada por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-64 | 2022-08-22 | Crear una politica | Generar la creacion de una politica en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva politica con id autoincremental | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-65 | 2022-08-22 | Listar politicas | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las politicas disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos las politicas | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-66 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar una politica conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la politica | Politica llamada por id | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-67 | 2022-08-25 | MVP | Como financista del proyecto, quiero poder acceder a un Producto Mínimo Viable (MVP) gastando lo mínimo posible para poder buscar inversiones | Infraestructura | Tener credenciales para la cuenta de amazon | 1 | 1. Ingresar a la consola de amazon 2. Buscar el servicio de EC2, RDS y S3 3. Revisar que se tenga la menor cantidad de recursos en operación para gastar lo menos posible | 1. Visualizacion de la pagina de los servicios de amazon 2. Visualizacion de los recursos asociados a Wesped 3. Visualizar la ejecucion de una instancia EC2 con la VPC predeterminada por la region, asi como tambien la visualizacion de 2 bucket y una instancia MYSQL RDS. | DONE |  | Alejandra Marin / Andres Fajardo
CDP-68 | 2022-08-25 | Acceder a los servicios de amazon 24/7 | Como usuario quiero poder acceder 24/7 y de forma online al servicio de búsqueda de productos para poder consultar la información y reservar en cualquier momento. | Infraestructura | Tener conexión a internet | 1 | 1. Ingresar a la url http://ec2-18-224-138-216.us-east-2.compute.amazonaws.com:8080/products, 2. Ingresar a la url http://wesped-frontend.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | 1. Obtener el Json con todos los atributos correspondientes a los productos de nuestra aplicación 2. Visualizacion del contenido estatico (Front end), de nuestra aplicación | DONE | REGRESION | Alejandra Marin / Andres Fajardo
Sprint 3
CDP-69 | 2022-08-30 | Crear un rol en la BBDD | Generar un rol en la BBDD | BBDD | la tabla de rol debe estar creada |  | 1 -Generar un insert de la base de datos | Debe crearse un rol en la bbdd | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-70 | 2022-08-30 | Dar de alta un usuario | Registrar un usuario en la bbdd | bbdd | la tabla de usuarios debe estar creada |  | 1-Generar un usuario con insert | Debe visualizarse un nuevo usuario en la bbdd | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-71 | 2022-08-30 | Registrar un usuario en la API | Un usuario debe poder registrarse desde la página | Back | Debe ingresarse en la web y el endpoint de registro de usuarios debe estar creado |  | 1- Ingresar en la web 2-ir a crear cuenta 3-llenar el form 4- dar click en crear cuenta 5- se verifica la creación de usuario y la respuesta 201 | Debe poder crearse un registro de usuario | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-72 | 2022-08-30 | Login de usuario | El usuario al enviar el form debe permancer logeado | Back/Front | El form de registro debe estar lleno |  | 1- crear usuario 2- el usuario nuevo debe visualizarse en el header | El usuario creado se mantiene logeado y se genera un token | DONE | HUMO | Indira Réquiz
CDP-73 | 2022-08-30 | Registro errado | El usuario que no ha podido registrarse recibe un mensaje de error | Back/Front | Debe haber un form de registro y una tabla de usuarios en la BBDD |  | 1- se ingresa en la web 2- ir a crear cuenta 3- se llena el form con datos inválidos 4- se da click en crear cuenta | Debe visualizarse un mensaje de error que diga “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde" | DONE | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-74 | 2022-08-30 | Inicio de sesión de usuario registrado | El usuario ya registrado puede ingresar en su cuenta al completar el form de ingreso | Front | Debe haber un form de inicio de sesión y una tabla de usuarios en la API |  | 1- ingresar en la web 2-ir a la sección de iniciar sesión 3-llenar el form 4- dar click iniciar sesión | El usuario debe poder ingresar y visualizar su avatar en el header con el formato: Hola, [nombre usuario], un avatar de usuario y un link de cerrar sesión | DONE | Regresión | Indira Réquiz
CDP-75 | 2022-08-30 | Error de inicio de sesión | El usuario al enviar el form de ingreso recibe un mensaje de error | Back/Front | n/a |  | 1- ingresar en la web 2-ir a la sección de iniciar sesión 3-llenar el form con datos inválidos 4- dar click iniciar sesión | Debe visualizarse un mensaje de error que diga “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde" | DONE | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-76 | 2022-08-30 | Cierre de sesión de usuario | El usuario puede salir de su sesión | Front | Debe haber un botón de cierre de sesión |  | 1- ir al header y dar click al botón de cerrar sesión | El usuario debe poder cerrar su sesión | DONE | Regresión | Indira Réquiz
CDP-77 | 2022-08-30 | Buscar un producto por fecha | El usuario puede filtrar los productos con un rango de fechas desde el buscador | Back/Front | Debe haber una barra de búsqueda y esta debe conectarse con el filtro de producto |  | 1- ir a la web 2-ingresar un rango de fechas en el buscador 3-dar clink en el botón de buscar | Debe poder visualizarse los productos filtardos por fecha en el home | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-78 | 2022-08-30 | Filtrar por ciudad y fecha | El usuario puede filtrar los productos por ciudad y un rango de fechas desde el buscador | Back/Front | Debe haber una barra de búsqueda y esta debe conectarse con el filtro de producto |  | 1- ir a la web 2-ingresar un rango de fechas en el buscador 3- ingresar una ciudad 4-dar clink en el botón de buscar | Debe poder visualizarse los productos filtardos por fecha y ciudad en el home | DONE | HUMO | Indira Réquiz
CDP-79 | 2022-08-30 | Reserva de usuario logeado | El usuario logeado puede ingresar en la página de reserva | Front | Debe haber una página de reserva, el usuario debe estar logeado |  | 1- elegir un producto, 2- dar click en el botón de reservar | Debe redigirse a la página de reserva | DONE | HUMO | Indira Réquiz
CDP-80 | 2022-08-30 | Reserva de usuario no logeado | El usuario no logeado no puede ingresar en la página de reserva | Front | n/a |  | 1- elegir un producto, 2- dar click en el botón de reservar | El usuario no logeado debe redigirse a la página de login | DONE | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-81 | 2022-08-30 | Listar roles | Debe poder verse todos los roles creados | Back/BBDD | la tabla de rol debe estar creada |  | Generar una petición get para traer los roles de la tabla | En postman se visualizan todos los roles de la BBDD | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-82 | 2022-08-30 | Listar usuarios | Debe poder verse todos los usuarios creados | Back/BBDD | la tabla de usuarios debe estar creada |  | 1, Hacer login con usuario que tenga rol admin 2, Generar una petición get con token para traer los usuarios de la tabla | En postman se visualizan todos los usuarios de la BBDD | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-83 | 2022-08-30 | Crear una reserva en la BBDD | Generar una reserva en la BBDD desde el postman | Back/BBDD | la tabla de reservas debe estar creada |  | 1 -Generar una petición post para crear una reseva 2-Generar una petición get y verificar la creación de una reserva | En postman se visualiza la reserva creada de la BBDD | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-84 | 2022-08-30 | Listar las reservas realizadas | Debe poder verse todas las reservas creadas | Back/BBDD | la tabla de reservas debe estar creada |  | Generar una petición get para traer las reservas de la tabla | En postman se visualizan todos las reservas de la BBDD | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra /Indira Réquiz
CDP-85 | 2022-08-30 | título de la página de reserva | Debe visualizarse el título de la página de reserva | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el bstón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar el título | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-86 | 2022-08-30 | Detalle de reserva | Debe visualizarse una descripción en la página de reserva con un título, una imagen de producto, una categoria, el título de producto, ubicación, el check-in y check.out, además de un botón de confirmación. Acompañado de un bloque de políticas que coincida con el producto | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el bstón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar detalle de la reserva de producto | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-87 | 2022-08-30 | Formulario de reservas | La página de reservas tiene un form para crear la reserva con un campo de nombre, apellido, email, y ciudad. Además de un bloque de horario y un botón de submit. | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-88 | 2022-08-30 | Validación de hora | El input de hora debe estar validado y ser requerido | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva 3- omitir el ingreso de los datos de horario | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto y la falta de datos en horario debe dar error: “Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde” | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-89 | 2022-08-30 | Validación de un rango de fechas | El input de fecha debe estar validado y ser requerido | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva 3- omitir el ingreso de los datos de fechas | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto y la falta de datos en fechas debe dar error: "“Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde” | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-90 | 2022-08-30 | Calendario de reserva | La página de reservas tiene un calendario que permite moverse entre meses, donde las fechas anteriores o seleccionadas están deshabilitadas y al seleccionar un rango este se ve en el input | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva puede verse un calendario interactivo | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-91 | 2022-08-30 | Reserva exitosa | Al crear una reserva, el usuario es redirigido a un template de reserva con un mensaje de reserva exitosa, este debe tener un ícono, un mensaje de éxito y un link a Home | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- llenar los datos de reserva 3- dar clink en el botón de reserva | Al dar click ser redirigido a un template de reserva donde se visualiza un mensaje de éxito | DONE | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-92 | 2022-09-01 | Validar Enlaces Click Logo y Lema | Comprobar que al dar Click en el Logo y en el Lema Sea Redireccionado a la Pagina Home | Front | Ingreso al Aplicativo Despligue de Header |  | Desde Cualquier vista hacer click al logo y al lema | Ser redireccionado al Home | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-93 | 2022-09-01 | Evaluar ciudades | Listar las cuidades | Front | Ingreso al Aplicativo |  | 1-Dar clic en el buscador | 1-Visualizar listado con las ciudades | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-94 | 2022-09-01 | Login | Comprobar el funcionamiento del login | Front | Ingreso al aplicativo |  | 1-Dar clic en el botón ingresar 2-Llenar los campos requeridos 3- dar clic en el botón ingresar | 1-Visualizar la vista de inicio de sesión 2-el usuario puea llenar los campos con información valida 3- loguearse en la aplicación | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-95 | 2022-09-01 | Ingreso inválido con email | Verificar que no puede ingresar o crear cuenta con un email inválido | Front | Ingreso al aplicativo |  | 1-Dar clic en el botón ingresar 2-Llenar los datos de inicio sesión con credenciales invalidas | 1-Visualizar la vista de sesión 2-Que aparezca un mensaje indicando que las credenciales son invalidas | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-96 | 2022-09-01 | Validar la contraseña | Crear contraseña errada e intentar ingresar | Front | Ingreso al aplicativo |  | 1-Ingresar contraseña invalida | 1- El registro mostrarra el mensaje de error en la contraseña | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-97 | 2022-09-01 | Visualizar detalle de un producto | Yo como cliente quiero poder visualizar el detalle de un producto responsive dentro del template implementado en el sprint 1 | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-98 | 2022-09-01 | Probar flecha volver atras | Yo como usuario quiero poder visualizar la flecha volver atras y que esta me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la flecha volver atras | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto escogido 3. Redireccionar al home | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-99 | 2022-09-01 | Validar que aparezca la opción "ver más" | Yo como usuario quiero poder visualizar la opción ver más y que me permita ver todas las imagenes relacionadas a mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-100 | 2022-09-01 | Visualizar un botón que permita regresar al detalle del producto | Yo como usuario quiero poder visualizar un botón que me permita cerrar y regresar al detalle del producto cuando estoy en la galeria de imagenes | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Dar clic en la opción "Ver más" 4. Dar clic a la "X" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar completamente la galería de imagenes 4. Que redirecciones al detalle del producto | DONE | REGRESIÓN | Dina Perez
CDP-101 | 2022-09-01 | Validar que se realice filtro por ciudad | yo como usuario quiero validar que cuando selecciono una ciudad me aparezcan todos los productos disponibles en ese lugar | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en el buscador 3.Seleccionar la ciudad | 1. Visualizar el home 2. visualizar la lista de ciudades 3. Lista de productos disponibles | DONE
CDP-102 | 2022-09-07 | Reservas por producto | Obtener lista de reservas de acuerdo al id de un producto | Back | acceso al endpoint |  | 1, Realizar una peticion Get al endpoint de reservas indicando el id del producto en el path | Visualizacion de las reservas que tiene el producto seleccionado | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra / Alejandra Marin
CDP-103 | 2022-09-07 | Filtro de productos por fecha | Mostrar productos que esten dispopnibles para realizar reserva de acuerdo a las fechas seleccionadas | Front/Back | Seleccionar rango de fechas validas |  | Realizar peticion Get al endpoint que aplica el filtro | Obtener productos disponibles para reserva de acuerdo a las fechas seleccionadas | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra / Alejandra Marin
CDP-104 | 2022-09-07 | Filtro de productos por fecha y ciudad | Mostrar productos que esten dispopnibles para realizar reserva de acuerdo a las fechas y ciudad seleccionadas | Front/Back | Seleccionar rango de fechas validas y ciudad |  | Realizar peticion Get al endpoint que aplica el filtro | Obtener productos disponibles para reserva de acuerdo a las fechas seleccionadas y ciudad | DONE | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra / Alejandra Marin
Sprint 4
CDP-106 | 15/09/2022 | Validar ruta | Yo como administrador quiero poder contar con una ruta que me dirija al login del administrador | Front | Ingresar al aplicativo con rol de administrador |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Dar clic en administración | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar formulario de creación del producto | TO DO | ACEPTACION | Dina Perez
CDP-107 | 15/09/2022 | Validar mensaje cuando la API no retorne un 201 | Yo como administrador quiero validar que cuando la API no retorne un 201, me muestre un mensaje de "Lamentablemente, el producto no ha podido crearse.Por favor intente más tarde" | Front | Ingresar al aplicativo con rol de administrador |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Dar clic en administración | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar formulario de creación del producto | TO DO | ACEPTACION | Dina Perez
CDP-108 | 15/09/2022 | Validar mensaje de creación cuando la API retorne un 201 | Yo como administrador quiero que cuando la API me retorne un status 201muestre el mensaje de creación | Front | Ingresar al aplicativo con rol de administrador |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Dar clic en administración | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar formulario de creación del producto | TO DO | ACEPTACION | Dina Perez
CDP-109 | 15/09/2022 | Mensaje de creación de un producto | Yo como administrador quiero ver un mensaje que me indique que un producto se genero para conocer el estado de la creación | Front | Ingresar al aplicativo con rol de administrador |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Dar clic en administración 5. Dar clic en crear producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar formulario de creación del producto 5.visualizar formulario para crear nuevo producto | TO DO | ACEPTACION | Dina Perez
CDP-110 | 2022-09-15 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Phone | Yo como usuario quiero visualizar las caracteristicas en la vista de phone una grilla de 1 columna | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto | TO DO | REGRESION | Dina Perez
CDP-111 | 2022-09-15 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Phone | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 1 columna en la vista de phone | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse al bloque de politicas de uso "Qué tenés que saber" | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar el bloque "Qué tenes que saber" | TO DO | REGRESION | Dina Perez
CDP-112 | 2022-09-15 | Validar que en el detalle del producto el calendario sea responsive en vista de phone | Yo como usuario quiero poder visualizar en la vista de movil el mes con sus fechas disponibles y no disponibles | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Phone |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse hasta fechas disponibles | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar calendario con las fechas disponibles | TO DO | REGRESION | Dina Perez
CDP-113 | 2022-09-15 | Validar que en el detalle del producto el calendario sea responsive en vista de tablet | Yo como usuario quiero poder visualizar en la vista de tablet dos meses con sus fechas disponibles y no disponibles | Front | -Ingresar al aplicativo -Dispositivo Tablet |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar clic en la opción "ver detalle" de un producto 3. Desplazarse hasta fechas disponibles | 1. Visualizar el home 2. Visualizar el detalle del producto 3. Visualizar calendario con las fechas disponibles | TO DO | REGRESION | Dina Perez
CDP-114 | 2022-09-16 | Validar que se pueda realizar una reserva de manera exitosa | Yo como usuario quiero validar que despues de llenar los campos correspondientes me deje realizar la reserva de manera exitosa | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicaciión 2. Dar clic en la opción "Ver detalle" de un producto 3. Dar clic en iniciar reservas 4. llenar los datos de reserva 5. Dar clink en el botón de reserva | Al dar click ser redirigido a un template de reserva donde se visualiza un mensaje de éxito | TO DO | REGRESION | Dina Perez

## Sprint 1
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
11/082022 11:33 am | CP-001 | Movil | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-002 | Tablet | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-003 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-004 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-005 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-006 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-007 | Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-008 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-009 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-010 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-011 | Tablet/Destokp | PASED | n/a | Dina Perez
| CP-012 |  | TO DO | n/a
| CP-013 |  | TO DO | n/a
| CP-014 |  | TO DO | n/a
| CP-015 |  | TO DO | n/a
| CP-016 |  | TO DO | n/a
2022-08-06 | CP-017 | PC | PASSED | visualizar categorias en la base de datos creadas por back | Andres Felipe Fajardo Parra
11/082022 11:33 am | CP-018 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-019 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-020 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-021 |  | PASED |  | Dina Perez
11/082022 11:33 am | CP-022 |  | PASED |  | Dina Perez
| CP-023 |  | TO DO
11/082022 11:33 am | CP-024 | Destokp | PASED |  | Dina Perez
| CP-025 | Destokp | TO DO
| CP-026 | Destokp | TO DO
2022-08-06 | CP-027 | PC | PASSED | visualizar categorias en postman creadas por back | Andres Felipe Fajardo Parra
2022-08-06 | CP-028 | PC | PASSED | agregar nueva categoria en la base de datos | Andres Felipe Fajardo Parra
2022-08-06 | CP-029 | PC | PASSED | eliminar categoria en la base de datos creadas anteriormente | Andres Felipe Fajardo Parra

## Sprint 2
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
2022-08-25 | CDP-30 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-31 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-32 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-33 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-34 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-35 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-36 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-37 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-38 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-39 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-40 |  |  | n/a
2022-08-25 | CDP-41 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-42 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-43 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-44 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-45 | Tablet | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-46 | Phone | FALLED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-47 | Desktop | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-48 | Tablet | PASSED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-49 | Phone | FALLED | n/a | Dina Perez
2022-08-25 | CDP-50 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-51 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-52 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-53 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-54 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-55 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-56 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-57 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-58 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-59 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-60 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-61 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-62 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-63 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-64 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-65 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-66 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-67 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo
2022-08-25 | CDP-68 | Desktop | PASSED | n/a | Andres Fajardo

## Sprint 3
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
2022-08-25 | CDP-69 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
2022-08-25 | CDP-70 | DESKTOP | INVALID | n/a | Andrés |  | El caso va en contra de Sprint Security, ya que al insertar datos la contraseña no quedaria encriptada
2022-08-25 | CDP-71 |  |  |  | Indira
07/09/2022 - 17:39 | CDP-72 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | El usuario permanece logeado en la web, e incluso se puede acceder a su cuenta al ingresar en la web desde otra IP*
07/09/2022 - 16:30pm | CDP-73 | DESKTOP | FALLED | n/a | Indira | DEF-003 | El mensaje de error no corresponde a la issue
07/09/2022 - 12:17pm | CDP-74 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
07/09/2022 - 17: 30pm | CDP-75 | DESKTOP | FALLED | n/a | Indira | DEF-004 | El mensaje de error no corresponde a la issue
07/09/2022 - 12:20 pm | CDP-76 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
2022-08-25 | CDP-77 |  |  |  | Indira
07/09/2022 - 11:30 am | CDP-78 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | El botón de Aplicar debería colapsar el calendario
07/09/2022 - 12:30 pm | CDP-79 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira/Dina |  | Prueba realizada de forma manual y automatizada
07/09/2022 - 11:35 am | CDP-80 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira/Dina |  | Prueba realizada de forma manual y automatizada
2022-08-25 | CDP-81 |  |  | n/a | Andrés
2022-08-25 | CDP-82 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés |  | Peticion Get disponible solo para usuarios Admin
2022-08-25 | CDP-83 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés |  | Peticion solo disponible con autorizacion (token)
2022-08-25 | CDP-84 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
07/09/2022 - 12:10 pm | CDP-85 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira
07/09/2022 - 12:13 pm | CDP-86 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira/Dina |  | Prueba realizada de forma manual y automatizada
07/09/2022 - 12:14 pm | CDP-87 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira/Dina |  | Prueba realizada de forma manual y automatizada
07/09/2022 - 12:44 pm | CDP-88 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira |  | La lista deplegable es muy transparente
2022-09-07 | CDP-89 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina |  | Prueba automatizada con selenium
07/09/2022 - 12:35 am | CDP-90 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira/Dina |  | Prueba realizada de forma manual y automatizada
2022-09-07 | CDP-91 | DESKTOP | PASSED | n/a | Indira/Dina
2022-09-07 | CDP-92 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-93 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-94 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-95 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-96 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-97 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-98 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-99 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-100 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-101 | DESKTOP | PASSED | n/a | Dina
2022-09-07 | CDP-102 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
2022-09-07 | CDP-103 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés
2022-09-07 | CDP-104 | DESKTOP | PASSED | n/a | Andrés

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
DEF-001 | 2022-08-25 | Grilla de una columna | Yo como usuario quiero visualizar las características en la vista de phone una grilla de 1 columna. | En dispositivo móvil se muestra las características del producto en dos grillas, y según lo requerido debe aparecer en 1 sola grilla | Que el usuario pueda visualizar las características del producto en una sola grilla cuando está en dispositivo móvil. | 1 | Visualizar el home | n/a | Finalizado | Baja | Baja | Dina Perez | Romina | https://docs.google.com/document/d/17S3Kwahqquw8mVwODJ7fSb4AMFkakrcH0aqaxaxeJnc/edit?usp=sharing
[6 empty] | 2 | Visualizar el detalle del producto
DEF-002 | 2022-08-25 | Grilla de una columna | Yo como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto en una grilla de 1 columna en la vista de phone | En dispositivo móvil se muestra las políticas de uso del producto en dos grillas, y según lo requerido debe aparecer en 1 sola grilla. | Que el usuario pueda visualizar la política de uso del producto en una sola grilla cuando está en dispositivo móvil. | 1 | Visualizar el home | n/a | Finalizado | Baja | Baja | Dina Perez | Juan | https://docs.google.com/document/d/17S3Kwahqquw8mVwODJ7fSb4AMFkakrcH0aqaxaxeJnc/edit?usp=sharing
[6 empty] | 2 | Visualizar el detalle del producto
DEF-003 | 2022-09-07 | Mensaje de error en el form de registro | El usuario debe visualizar un mensaje de error | el error visualizado es un texto en rojo | El error debe mostrarse con una ventana emergente y el mensaje “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde" | 1 | ingresar en la web | n/a | Finalizado | Media | Alta | Indira Requiz | Romina/Juan
[6 empty] | 2 | ir a crear cuenta
[6 empty] | 3 | Ingresar los datos y darle click
DEF-004 | 2022-09-07 | Mensaje de error en el form de login | El usuario debe visualizar un mensaje de error | el error visualizado es un texto en rojo | El error debe mostrarse con una ventana emergente y el mensaje “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde" | 4 | ingresar en la web | n/a | Finalizado | Media | Alta | Indira Requiz | Romina/Juan
[6 empty] | 5 | ir a crear cuenta
[6 empty] | 6 | Ingresar los datos y darle click

## Prueba Exploratoria
ID Issue | Sprint | Titulo | Estado | Fecha de Ejecución | ID defecto | Comentarios | Tester | Evidencia
CPE-01 | 1 | validar que el aplicativo sea responsive | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-02 | 1 | Validar el buscador de ciudad | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-03 | 1 | Validar lista de productos | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-04 | 1 | Validar buscador | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-05 | 1 | Validar login del usuario con credenciales correctas | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-006 | 1 | Validar login del usuario cuando se coloca credenciales incorrectos | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-007 | 1 | Validar eventos en Header | PASSED | 2022-08-11 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1oiYzDQdYdzl-fDrQeiHYrVDAPPA2LyYYkw5E6q7uZUo/edit?usp=sharing
CPE-008 | 2 | Validar login del aplicativo | PASSED | 2022-08-24 |  | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-009 | 2 | Validar que aparezcan los datos de ubicación en la descripción del producto | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-010 | 2 | Validar que no se realice filtro cuando no se ha seleccionado una ciudad | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-011 | 2 | Validar el detalle de los productos | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-012 | 2 | Validar el botón volver atras | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-013 | 2 | Validar que cuando el usuario no esta logueado le aparezcan los productos en orden aleatorio | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-014 | 2 | Validar que cuando el usuario estaloueado le aparezcan los productos siempre en el mismo orden | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-015 | 2 | Validar que al dar clic en el botón cerrar en la galeria de imagenes redireccione al detalle del producto | PASSED | 2022-08-24 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1ctgYjBKbBwXZuBgA49Yu6WRGp97y6a71ktUYSRh1pWE/edit?usp=sharing
CPE-016 | 3 | Validar que cuando el usuario no ha seleccionado una fecha no pueda confirmar la reserva | PASSED | 2022-08-09 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1JK3_WPFV9KOWSJ1w9Ui-Ri4O8SfS5FdMBbOnevlmmk0/edit
CPE-017 | 3 | Validar que solo pueda reservar un usuario que se encuentre logueado en la aplicación | PASSED | 2022-08-09 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1JK3_WPFV9KOWSJ1w9Ui-Ri4O8SfS5FdMBbOnevlmmk0/edit
CPE-018 | 3 | Validar que cuando el usuario esta logueado y llena todos los campos correctamente pueda realizar su reserva | PASSED | 2022-08-09 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1JK3_WPFV9KOWSJ1w9Ui-Ri4O8SfS5FdMBbOnevlmmk0/edit
CPE-019 | 3 | Validar que cuando hace falta llenar un campo en el formulario no deje realizar la reserva | PASSED | 2022-08-09 | n/a | Prueba satisfactoria | Dina Perez | https://docs.google.com/document/d/1JK3_WPFV9KOWSJ1w9Ui-Ri4O8SfS5FdMBbOnevlmmk0/edit