## Casos de Prueba
ID | Fecha de creación | Título | Descripción | Área dev | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Tipo de prueba | Creado por
[6 empty] | # | Acción | Resultado esperado
Sprint 1
CP-001 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive mobile | Comprobar que se pueda ver la vista para resolucion mobile | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 1 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo Android/Ios | Visualizacion del Home en Vista Mobile | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-002 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive tablet | Comprobar que se pueda ver la vista para resolucion tablet | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 2 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo Tablet | Visualizacion del Home en Vista Tablet | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-003 | 2022-08-06 | Validar Sitio Responsive Desktop | Comprobar que se pueda ver la vista para resoluicion Desktop | Front | Ingreso Al Aplicativo Despliegue de Header, Body y Footer | 3 | Ingresar al Home del Aplicativo en Dispositivo PC Desktop o Mac | Visualizacion del Home en Vista Desktop | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-004 | 2022-08-06 | Validar Enlaces Click Logo y Lema | Comprobar que al dar Click en el Logo y en el Lema Sea Redireccionado a la Pagina Home | Front | Ingreso al Aplicativo Despligue de Header | 4 | Desde Cualquier vista hacer click al logo y al lema | Ser redireccionado al Home | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-005 | 2022-08-06 | Validar Boton Inicio de Sesión | Comprobar el boton de registro ubicado en Header | Front | Ingreso al Aplicativo Parte publica de la App Despligue de Header | 5 | Desde Vista publica hacer click en el boton de Login | Ser Redireccionado al Formulario de Login | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-006 | 2022-08-06 | Validar Session y Perfil de Usuario | Comprobar nombre de usuario, avatar (letras) y link de cierre de session | Front | Ingreso al Aplicativo Parte Privada de la App Despligue de Header | 6 | Ingresar a la App | Visualizar Nombre de Usuario, Avatar de letras y Enlace de Finalizacion de Sessión. | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-007 | 2022-08-06 | Validar Body Paleta de Colores y Dimensiones | Comprobar que el Body general dentro de las distintas secciones del app, corresponder en dimensiones y color a tema escogido | Front | Ingreso al Aplicativo parte privada de la App Despligue de Body | 7 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Body | Visualizar body de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-008 | 2022-08-06 | Validar Header | Comprobar que el header ocupe el 100% de la pantalla | Front | Que al ingresar a la app el Header se visualice en toda la pantalla | 8 |  |  | Done
CP-009 | 2022-08-06 | Validar Footer | Comprobar Ancho y ubcacion del Footer definidos como 100%, Aliniacion Fija Abajo. | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 9 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Footer de acuerdo a los parametros definidos | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-010 | 2022-08-06 | Valizar Iso Logotipo, Año y Copyright | Comprobar Iso Logotipo, Año y Copyright | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 10 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Iso Logotipo, Año y Copyright | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-011 | 2022-08-06 | Validar Iconos de Redes Sociales | Comprobar Icones de Redes Sociales | Front | Ingresar al aplicativo, parate privada o publica de la App Despliegue de Footer | 11 | Desde la Parte Publica o Privada Enfocar Footer | Visualizar Iconos de las Redes Sociales Nota, Definir Redes Sociales | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-012 | 2022-08-06 | Validar Correcta creacion de Tabla de Categorias | Realizar consulta a la tabla categoria para constatar la estructura de esta de ser minimamente de la siguiente forma: ○ Id ○ Título ○ Descripción ○ URL imagen | Back | Despligue de la DB | 12 | Ingresar al Aplicativo para visualizar el proyecto y la definicion de la DB | Ingresar al Aplicativo para visualizar en el proyecto la definicion correcta de la DB | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-013 | 2022-08-06 | Validar Busqueda | Comprobar diseño y correcto funcionamiento del formulario de Busqueda (titulo y parágrafo) | Back | Ingresar al aplicativo parte privada de la app Despligue de formulario de busqueda | 13 | Ingresar al Aplicativo Hacer click en Lista desplegable Hacer click en Fecha Inicio y Fin Click en Buscar | Visualizar aplicativo Visualizar despliegue de lista Visualizar Selector de Fechas Visualizar correcto funcionamiento general | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-014 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Mobile | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 14 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-015 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Tablet | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 15 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-016 | 2022-08-06 | Reorganizar por filtro productos Desktop | Comprovar que se apliquen los filtros por categorias para ver la reorganizacion de los productos | Front | Ingresar al aplicativo parte pribada de la app Despligue de seccion de filtros | 16 | Ingresar al Aplicativo Click en algun filtro de categoria | Ingresar al Aplicativo Visualizar los productos dependiendo filtro seleccionado | Done | ACEPTACION/HUMO | Dina Perez Montes
CP-017 | 2022-08-06 | Evaluar la presencia de las categorías | realizar la lista de las categorías | Back | Creación de API | 1 | Creacion de categoria en tabla | realizar el proceso de crear una tabla | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | En el endpoint buscar las categorias ya mencionadas | Listar las categorias | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-018 | 2022-08-06 | Evaluar cuidades | Listar las cuidades | Front | Ingresar a la url | 1 | Ingresar a la pagina | Visualizar el buscador con la lista de ciudades | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Desplegar las cuidades en el buscador
CP-019 | 2022-08-06 | Botón de búsqueda | Botón para buscar las preferencias de usuario referente a ciudades | Front/Back | Ingresar desde cualquier dispositivo | 1 | Dar click en el boton de busqueda | Debe visualizarse un botón de búsqueda, y este debe poder traer los resultados filtrados | Done | ACEPTACION/HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Agregar preferencias para filtrar
CP-020 | 2022-08-06 | Productos en Cards | Ubicar productos en cards | Front | Ninguna | 1 | Poder ver los productos solicitados | Los productos deben ser cards | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Realizar una búsqueda y visualizar producto |  |  |  | Indira Requiz
CP-021 | 2022-08-06 | Evaluar las 4 categorias | isualización de solo 4 categorias de productos | Front | JSON con datos de los productos/API | 1.1 | Ir al bloque de categorias y visualizar lista | Deben visualizarse solo 4 categorias de producto | Done | ACEPTACION/HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra , Indira Requiz
[6 empty] | 1.2 | Verificar el endpoint de categoria
CP-022 | 2022-08-06 | Login | Comprobar el funcionamiento del login | Front | Ventana ingreso de sesión | 1 | click en Login | El usuario debe encontrar un listado de datos para su inicio de sesión, el cual tiene campo tipo email, un campo de password. Además visualizarse el botón de ingreso y un texto que redireccione al registro en caso de que el usuario no tenga una cuenta registrada | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Ver datos de inicio para la sesión
CP-023 | 2022-08-06 | Registro | Comprobar el registro | Front | Redirección a registro | 1.1 | Dar click en Registro | El usuario debe ver un formato de registro, el cual contiene un campo para el nombre, apellido, email, contraseña, y confrimación de contraseña. | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 1.2 | Al intentar entrar al login, se redirecciona al registro por falta cuenta
CP-024 | 2022-08-06 | Ingreso inválido con email | Verificar que no puede ingresar o crear cuenta con un email inválido | Front | Form de registro | 1 | Ir al form de registro | El form de registro debe mostrar un mesaje que indique el error en el campo de email al ingresar un email diferente al formato "usuario@email.com" | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra , Indira Requiz
[6 empty] | 2 | Ingresar un email inválido, sin @. Ejemplo: "email.com"
CP-025 | 2022-08-06 | Validar ingreso | Ver un mensaje de acceso éxitoso | Front | ingreso al registro | 1 | Ir alregistro y completar los campos | Simular login y redireccionar al Home | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Dar click crear cuenta para ingresar en la cuenta
CP-026 | 2022-08-06 | Validar la contraseña | Crear contraseña errada e intentar ingresar | Front | Registro | 1 | Ir al registro | El registro mostrarra el mensaje de error en la contraseña | done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
[6 empty] | 2 | Ingresar contraseña inválida
CP-027 | 2022-08-16 | Validar get en postman | Llamar categorias en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 4 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-028 | 2022-08-16 | Validar post en postman | Agregar una categoria en postan | Back | Creación de API | 1 | [Ingresar datros con categoria nueva a postman | 5 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CP-029 | 2022-08-16 | Validar delete en postman | Eliminar la categoria ageregada por el post | Back | Creación de API | 1 | Ingresar id a eliminar en postman | 4 categorias | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
Sprint 2
CDP-30 | 2022-08-18 | Validar ruta del home | Yo como usuario quiero poder contar con una ruta que me redireccione al home | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1.Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación | TO DO | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-31 | 2022-08-18 | Rutas amigables | Yo como usuario quiero contar con rutas amigables para facilitar mi busqueda | Front | Ingresar al aplicativo |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación | TO DO | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-32 | 2022-08-18 | visualizar el detalle de los producto | Yo como usuario quiero poder visualizar el detalle de un producto | Front | Estar registrado en la aplicación |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-33 | 2022-08-18 | llamado a la API | Yo como servicio quiero poder hacer un llamado a la API y que me retorne un producto | Back | Estar registrado en la aplicación |  |  |  | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-34 | 2022-08-18 | Visualizar detalle de un producto | Yo como cliente quiero poder visualizar el detalle de un producto responsive dentro del template implementado en el sprint 1 | Front | Estar registrado en la aplicación |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-35 | 2022-08-18 | Probar flecha volver atras | Yo como usuario quiero poder visualizar la flecha volver atras y que esta me redireccione al home | Front | Estar registrado en la aplicación |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto 5.Dar click en la fecha volver atras | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto 5. Debe redireccionar al home | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-36 | 2022-08-18 | validar 100% de la pantalla con los datos de ubicación | Yo como usuario quiero validar que el bloque con los datos de ubicación ocupe el 100% de la pantalla | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar un producto | "1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-37 | 2022-08-18 | Validar los datos de ubicación | Yo como usuario quiero poder visualizar un bloque con los datos de ubicación | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de la ubicación | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-38 | 2022-08-18 | Validar que la imagen principal ocupe la mitad de la pantalla y las demás imagenes ocupen la otra mitad en la vista Desktop | Yo como usuario quiero ver la imagen principal en la mitad del bloque y las otras imagenes en 2 columnas y 2 filas | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de la ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-39 | 2022-08-18 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-40 | 2022-08-19 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-41 | 2022-08-20 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-42 | 2022-08-21 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-43 | 2022-08-22 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-44 | 2022-08-23 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-45 | 2022-08-24 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-46 | 2022-08-25 | Validar que los bordes sean redondeados sin ninguna acción | Yo como usuario quiero ver las imagenes con los bordes redondeados y que no realicen ninguna acción | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista Desktop -Haber seleccionado la Ciudad |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5.Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-47 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista destokp | Yo como usuario quiero visualizar en la vista desktop una grilla de 4 columnas | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista de Tablet y Phone -Haber seleccionado la Ciudad -Haber seleccionado el producto |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-48 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Tablet | Yo como usuario quiero visualizar en la vista de tablet una grilla de 2 columnas | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista de Tablet y Phone -Haber seleccionado la Ciudad -Haber seleccionado el producto |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-49 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas en la vista de Phone | Yo como usuario quiero visualizar en la vista de phone una grilla de 1 columna | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista de Tablet y Phone -Haber seleccionado la Ciudad -Haber seleccionado el producto |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-50 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Desktop | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 3 columnas en la vista de desktop | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista de Tablet y Phone -Haber seleccionado la Ciudad -Haber seleccionado el producto |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-51 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Tablet | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 2 columnas en la vista de tablet | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista de Tablet y Phone -Haber seleccionado la Ciudad -Haber seleccionado el producto |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-52 | 2022-08-18 | Visualizar las grillas especificadas de la politica de uso de un producto en la vista de Phone | Yo como usuario quiero poder visualizar la politica de uso de un producto en una grilla de 1 columna en la vista de phone | Front | -Estar logueado en la aplicación -Estar en la vista de Tablet y Phone -Haber seleccionado la Ciudad -Haber seleccionado el producto |  | 1. Ingresar a la aplicación 2. Dar click al botón ingresar 3. Colocar Email y contraseña valido 4. Seleccionar una ciudad 5. Seleccionar un producto | 1. Visualizar el botón ingresar 2. Visualizar las opciones para colocar correo y contraseña 3. El usuario debe poder ingresar a la aplicación 4. Visualizar los datos de ubicación 5. Visualizar detalle del producto al 100% de la pantalla | Done | ACEPTACIÓN | Dina Perez
CDP-53 | 2022-08-22 | Validar get en postman | Llamar categoria por id en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 1 categorias, por su id | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-54 | 2022-08-22 | Validar put en postman | modificar categoria por id en postan | Back | Creación de API | 1 | ingresar a postman y traer un get para ver las categotias | 1 categorias modificada, por su id | Done | ACEPTACION | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-55 | 2022-08-19 | Crear un producto | Generar la creacion de un producto en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | un nuevo producto con id autoincremental | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-56 | 2022-08-19 | Listar productos | Generar la peticion para renderizar la lista de todos los productos disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos los productos | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-57 | 2022-08-20 | Listar por id | Listar el producto conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con gett mas el id, listar el producto | Producto llamado por id | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-58 | 2022-08-20 | Listar Ciudades | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las ciudades disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todas las ciudades | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-59 | 2022-08-20 | Crear una ciudad | Generar la creacion de una ciudad en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva ciudad con id autoincremental | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-60 | 2022-08-20 | Listar por id | Listar la ciudad conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la ciudad | una ciudad llamada por id | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-61 | 2022-08-22 | Crear un feature | Generar la creacion de feature en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | un nuevo feature con id autoincremental | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-62 | 2022-08-22 | Listar features | Generar la peticion para renderizar la lista de todos los features disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos los features | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-63 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar el feature conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar el feature | Feature llamado por id | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-64 | 2022-08-22 | Crear una imagen | Generar la creacion de una imagen en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva imagen con id autoincremental | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-65 | 2022-08-22 | Listar imágenes | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las imágenes disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos las imagenes | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-66 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar una imagen conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la imagen | Imagen llamada por id | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-67 | 2022-08-22 | Crear una politica | Generar la creacion de una politica en la base de datos | Back | n/a | 1 | Generar la peticion post para la ceacion de un nuevo item | una nueva politica con id autoincremental | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-68 | 2022-08-22 | Listar politicas | Generar la peticion para renderizar la lista de todos las politicas disponibles | Back | n/a | 1 | Generar peticion Get | Listado de todos las politicas | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
CDP-69 | 2022-08-22 | Listar por id | Listar una politica conociendo que id tiene | Back | n/a | 1 | Con get mas el id, listar la politica | Politica llamada por id | Done | HUMO | Andres Felipe Fajardo Parra
Sprint 3
CDP-70 | 2022-08-30 | Crear un rol en la BBDD | Generar un rol en la BBDD desde el postman | BBDD | la tabla de rol debe estar creada |  | 1 -Generar una petición post 2-Generar una petición get y verificar la creación del rol | Debe visualizarse el rol en la petición del postman | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-71 | 2022-08-30 | Dar de alta un usuario en la base de datos | Generar un usuario en la BBDD desde el postman | BBDD | la tabla de usuarios debe estar creada |  | 2 -Generar una petición post 2-Generar una petición get y verificar la creación del rol | Debe visualizarse la creación de un usuario | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-72 | 2022-08-30 | Registrar un usuario en la API | Un usuario debe poder registrarse desde la página | Back | Debe ingresarse en la web y el endpoint de registro de usuarios debe estar creado |  | 1- Ingresar en la web 2-ir a crear cuenta 3-llenar el form 4- dar click en crear cuenta 5- se verifica la creación de usuario y la respuesta 201 | Debe poder crearse un registro de usuario | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-73 | 2022-08-30 | Login de usuario | El usuario al enviar el form debe permancer logeado | Back/Front | El form de registro debe estar lleno |  | 1- crear usuario 2- el usuario nuevo debe visualizarse en el header | El usuario creado se mantiene logeado y se genera un token | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-74 | 2022-08-30 | Registro errado | El usuario que no ha podido registrarse recibe un mensaje de error | Back/Front | Debe haber un form de registro y una tabla de usuarios en la BBDD |  | 1- se ingresa en la web 2- ir a crear cuenta 3- se llena el form con datos inválidos 4 se da click en crear cuenta | Debe visualizarse un mensaje de error que diga “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde" | TO DO | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-75 | 2022-08-30 | Inicio de sesión de usuario registrado | El usuario ya registrado puede ingresar en su cuenta al completar el form de ingreso | Back/Front | Debe haber un form de inicio de sesión y una tabla de ususarios en la API |  | 1- ingresar en la web 2-ir a la sección de iniciar sesión 3-llenar el form 4- dar click iniciar sesión | El usuario debe poder ingresar y visualizar su avatar en el header con el formato: Hola, [nombre usuario], un avatar de usuario y un link de cerrar sesión | TO DO | ACEPTACIÓN/HUMO | Indira Réquiz
CDP-76 | 2022-08-30 | Error de inicio de sesión | El usuario al enviar el form de ingreso recibe un mensaje de error | Back/Front | n/a |  | 1- ingresar en la web 2-ir a la sección de iniciar sesión 3-llenar el form con datos inválidos 4- dar click iniciar sesión | Debe visualizarse un mensaje de error que diga “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde" | TO DO | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-77 | 2022-08-30 | Cierre de sesión de usuario | El usuario puede salir de su sesión | Back/Front | Debe haber un botón de cierre de sesión |  | 1- ir al header y dar click al botón de cerrar sesión | El usuario debe cerrar su sesión y se borra el token | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-78 | 2022-08-30 | Buscar un producto por fecha | El usuario puede filtrar los productos con un rango de fechas desde el buscador | Back/Front | Debe haber una barra de búsqueda y esta debe conectarse con el filtro de producto |  | 1- ir a la web 2-ingresar un rango de fechas en el buscador 3-dar clink en el botón de buscar | Debe poder visualizarse los productos filtardos por fecha en el home | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-79 | 2022-08-30 | Filtrar por ciudad y fecha | El usuario puede filtrar los productos por ciudad y un rango de fechas desde el buscador | Back/Front | Debe haber una barra de búsqueda y esta debe conectarse con el filtro de producto |  | 1- ir a la web 2-ingresar un rango de fechas en el buscador 3- ingresar una ciudad 4-dar clink en el botón de buscar | Debe poder visualizarse los productos filtardos por fecha y ciudad en el home | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-80 | 2022-08-30 | Reserva de usuario logeado | El usuario logeado puede ingresar en la página de reserva | Back/Front | Debe haber una página de reserva, el usuario debe estar logeado |  | 1- elegir un producto, 2- dar click en el botón de reservar | Debe redigirse a la página de reserva | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-81 | 2022-08-30 | Reserva de usuario no logeado | El usuario no logeado no puede ingresar en la página de reserva | Front | n/a |  | 1- elegir un producto, 2- dar click en el botón de reservar | El usuario no logeado debe redigirse a la página de login | TO DO | ACEPTACIÓN | Indira Réquiz
CDP-82 | 2022-08-30 | Listar roles | Debe poder verse todos los roles creados | Back/BBDD | la tabla de rol debe estar creada |  | Generar una petición get para traer los roles de la tabla | En postman se visualizan todos los roles de la BBDD | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-83 | 2022-08-30 | Listar usuarios | Debe poder verse todos los usuarios creados | Back/BBDD | la tabla de usuarios debe estar creada |  | Generar una petición get para traer los usuarios de la tabla | En postman se visualizan todos los usuarios de la BBDD | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-84 | 2022-08-30 | Crear una reserva en la BBDD | Generar una reserva en la BBDD desde el postman | Back/BBDD | la tabla de reservas debe estar creada |  | 1 -Generar una petición post para crear una reseva 2-Generar una petición get y verificar la creación de una reserva | En postman se visualiza la reserva creada de la BBDD | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-85 | 2022-08-30 | Listar las reservas realizadas | Debe poder verse todos los usuarios creados | Back/BBDD | la tabla de reservas debe estar creada |  | Generar una petición get para traer las reservas de la tabla | En postman se visualizan todos las reservas de la BBDD | TO DO | HUMO | Indira Réquiz
CDP-86 | 2022-08-30 | título de la página de reserva | Debe visualizarse el título de la página de reserva | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el bstón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar el título | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-87 | 2022-08-30 | Detalle de reserva | Debe visualizarse una descripción en la página de reserva con un título, una imagen de producto, una categoria, el título de producto, ubicación, el check-in y check.out, además de un botón de confirmación. Acompañado de un bloque de políticas que coincida con el producto | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el bstón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar detalle de la reserva de producto | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-88 | 2022-08-30 | Formulario de reservas | La página de reservas tiene un form para crear la reserva con un campo de nombre, apellido, email, y ciudad. Además de un bloque de horario y un botón de submit. | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-89 | 2022-08-30 | Validación de hora | El input de hora debe estar validado y ser requerido | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva 3- omitir el ingreso de los datos de horario | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto y la falta de datos en horario debe dar error: “Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde” | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-90 | 2022-08-30 | Validación de un rango de fechas | El input de fecha debe estar validado y ser requerido | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva 3- omitir el ingreso de los datos de fechas | al ser redirigido a la página de reserva, poder visualizar un form para la reserva de producto y la falta de datos en fechas debe dar error: "“Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde” | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-91 | 2022-08-30 | Calendario de reserva | La página de reservas tiene un calendario que permite moverse entre meses, donde las fechas anteriores o seleccionadas están deshabilitadas y al seleccionar un rango este se ve en el input | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- dar clink en el botón de reserva | al ser redirigido a la página de reserva puede verse un calendario interactivo | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz
CDP-92 | 2022-08-30 | Reserva exitosa | Al crear una reserva, el usuario es redirigido a un template de reserva con un mensaje de reserva exitosa, este debe tener un ícono, un mensaje de éxito y un link a Home | Front | Estar logeado |  | 1- seleccionar un producto 2- llenar los datos de reserva 3- dar clink en el botón de reserva | Al dar click ser redirigido a un template de reserva donde se visualiza un mensaje de éxito | TO DO | Aceptación | Indira Réquiz

## Sprint 3
Fecha y Hora | Id | Dispositivo | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas
CDP-70
CDP-71
CDP-72
CDP-73
CDP-74
CDP-75
CDP-76
CDP-77
CDP-78
CDP-79
CDP-80
CDP-81
CDP-82
CDP-83
CDP-84
CDP-85
CDP-86
CDP-87
CDP-88
CDP-89
CDP-90
CDP-91
CDP-92

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción

## Prueba Exploratoria
ID Issue | Git Lab Issues | Estado | Fecha de Ejecución | ID defecto | Comentarios | Tester